## IdentificaciónInteresados
Identificación |  |  |  | Clasificación
Id. | Nombre | Puesto | Rol | Influencia | Fase Interés | Pertenencia | Clasificación
Id001 | Silvana Arévalo | Director de Proyecto | Ejecutivo | Alto | Implementación | Interno | Neutral
Id002 | Lenin Falconí | Gerente General | Ejecutivo | Alto | Análisis de Requerimientos y Necesidades del Proyecto | Interno | Neutral
Id003 | Juan Hidrovo | Jefe Financiero | Ejecutivo | Alto | Implementación | Interno | Resiste
Id004 | Alejandro Ayala | Jefe de Ventas | Ejecutivo | Alto | Implementación | Interno | Apoya
Id005 | Diego Romero | Jefe de Adquisiciones | Ejecutivo | Bajo | Análisis de Requerimientos | Interno | Neutral
Id006 | Andres B. | Jefe de Ingeniería | Técnico | Bajo |  | Interno | Neutral
Id007 | Edith C. | Patrocinador | Ejecutivo | Medio | Inicio del Proyecto | Interno | Apoya
Id008 | John Doe | Desarrollador de App | Técnico | Alto | Implementación | Externo | Apoya

## InvolucramientoInteresados
Id | Nombre | Puesto | Desconoce | Resistencia | Neutral | Apoya | Líder | Poder | Influencia | Interés | Estrategia
Id001 | Silvana Arévalo | Director de Proyecto |  |  | X |  | X |  | A | A | Integración en Equipo. Socialización periódica de los hitos del proyecto
Id002 | Lenin Falconí | Gerente General |  |  | X |  |  | A | A | A | Integración en Equipo. Socialización periódica de los hitos del proyecto
Id003 | Juan Hidrovo | Jefe Financiero |  | X |  |  |  | A | A | M | Integración en Equipo. Campaña de Comunicación enfocada a las ganancias y réditos obtenidos con la nueva APP
Id004 | Alejandro Ayala | Jefe de Ventas |  |  |  | X | X | M | A | B | Integración en Equipo. Campaña de Comunicación enfocada a las ganancias y réditos obtenidos con la nueva APP. Mantener Satisfecho
Id005 | Diego Romero | Jefe de Adquisiciones |  |  | X |  |  |  | B | A | Integración en Equipo en reuniones de hitos
Id006 | Andres B. | Jefe de Ingeniería |  |  | X |  |  |  | B | A | Integración en Equipo en reuniones de hitos
Id007 | Edith C. | Patrocinador |  |  |  | X |  | A | M | M | Integración en Equipo. Campaña de Comunicación enfocada a las ganancias y réditos obtenidos con la nueva APP
Id008 | John Doe | Desarrollador de App |  |  |  | X |  |  | A | A | Integración en Equipo. Socialización periódica de los hitos del proyecto

## GestionInvolucramientoInteresad
Id | Nombre | Puesto | Estrategia | Métodos de Comunicación | Habilidades | Responsable
Id001 | Silvana Arévalo | Director de Proyecto | Integración en Equipo. Socialización periódica de los hitos del proyecto | Reunión de Socialización y toma de decisiones. Correo Electrónico | Escucha Efectiva.
Id002 | Lenin Falconí | Gerente General | Integración en Equipo. Socialización periódica de los hitos del proyecto | Reunión de Socialización y toma de decisiones. Correo Electrónico. Llamada | Escucha Efectiva. Negociación. Involucrar en Toma de Decisiones | Director Proyecto
Id003 | Juan Hidrovo | Jefe Financiero | Integración en Equipo. Campaña de Comunicación enfocada a las ganancias y réditos obtenidos con la nueva APP | Taller de Proyecciones de Ganancias. Llamada. Correo | Resolución de Conflictos. Escucha Efectiva. Negociación. Involucrar en toma de decisiones | Director Proyecto
Id004 | Alejandro Ayala | Jefe de Ventas | Integración en Equipo. Campaña de Comunicación enfocada a las ganancias y réditos obtenidos con la nueva APP. Mantener Satisfecho | Taller de Proyecciones de Ganancias Taller de Simulaciones de App. Llamada, Correo Electrónico | Resolución de Conflictos. Escucha Efectiva. Negociación. Involucrar en toma de decisiones | Líder Técnico
Id005 | Diego Romero | Jefe de Adquisiciones | Integración en Equipo en reuniones de hitos | Reunión de Socialización de Avances | Escucha Efectiva | Director Proyecto
Id006 | Andres B. | Jefe de Ingeniería | Integración en Equipo en reuniones de hitos | Reunión de Socialización de Avances | Escucha Efectiva | Director Proyecto
Id007 | Edith C. | Patrocinador | Integración en Equipo. Campaña de Comunicación enfocada a las ganancias y réditos obtenidos con la nueva APP | Reunión de Socialización y toma de decisiones. Correo Electrónico. Llamada | Involucrar en toma de decisiones. | Gerente
Id008 | John Doe | Líder Técnico | Integración en Equipo. Socialización periódica de los hitos del proyecto | Reuniones períodicas de estrategia y tomas de decisiones | Escucha Efectiva. Resolución de Conflictos. Confrontación. Negociación | Director Proyecto

## EDT
1.1 | Diseño de solución Full Stack
Descripción de Trabajo | Reunión de presentación de la solución de App de Ofertas para Ventas contemplando aspectos de Back end y Front End | 99109.4687
Supuestos y Restricciones | Reunión con los interesados: Gerente General, un representante de accionistas, director de proyecto, director financiero y jefe de ventas
Responsable | Lider de TI
Costo | 1000
Fecha | 2021-01-17
Recursos Necesarios | Acta de constitución del proyecto
1.2 | Determinación de Tecnologías y Frameworks
Descripción de Trabajo | Análisis Comparativo de Beneficios y Recursos de diferentes tecnologías para el desarrollo de la aplicación y su implementación
Supuestos y Restricciones | Departamento de TI, equipo de implementación, y director financiero. El reporte de gastos se pasa al Gerente y Accionista
Responsable | Equipo de Trabajo
Costo | 4671.04
Fecha | 2021-02-22
Recursos Necesarios | Disponibilidad del equipo técnico
1.3 | Implementación
Descripción de Trabajo | Desarrollo de la APP y la migración tecnológica de servicios de TI a la nube
Supuestos y Restricciones | Departamento de TI, equipo de implementación
Responsable | Equipo de Trabajo
Costo | 43033.9567
Fecha | 2021-05-26
Recursos Necesarios | Disponibilidad del equipo técnico
1.4 | Prueba de Concepto
Descripción de Trabajo | Presentación de la APP funcional sobre la plataforma de Google Cloud
Supuestos y Restricciones | Lider TI, Director de Proyecto, Gerente General
Responsable | Lider TI
Costo | 2630.2
Fecha | 2021-06-05
Recursos Necesarios | Sala de Reuniones
2.1 | Desarrollo de IA - Recopilación de Datos
Descripción de Trabajo | Desarrollo de la base de datos para recopilación de datos de oferta y venta
Supuestos y Restricciones | Departamento de TI, Director Proyecto
Responsable | Equipo de Trabajo
Costo | 5908.696
Fecha | 2021-07-01
Recursos Necesarios | Centro de Computo para procesamiento de datos
2.2 | Desarrollo de IA - Procesamiento de Datos
Descripción de Trabajo | Desarrollo de Scripts para procesamiento y depuración de datos de venta capturados
Supuestos y Restricciones | Lider TI, Gerente General, Director de Proyectos
Responsable | Lider TI, Dierector Proyecto
Costo | 4193.056
Fecha | 2021-07-29
Recursos Necesarios | Centro de Computo para procesamiento de datos
2.3 | Desarrollo de IA - Diseño de Modelo de IA
Descripción de Trabajo | Modelamiento de la IA para recomendaciones de ofertas
Supuestos y Restricciones | Equipo de Trabajo de TI
Responsable | Líder TI
Costo | 1866.52
Fecha | 2021-06-21
Recursos Necesarios | Centro de Computo para procesamiento de datos
2.4 | Desarrollo de IA - Implementación de IA
Descripción de Trabajo | Desarrollo y entrenamiento del modelo de IA para predicciones
Supuestos y Restricciones | Lider TI, Gerente General, Director de Proyectos
Responsable | Director Proyecto
Costo | 7385.44
Fecha | 2021-09-09
Recursos Necesarios | Centro de Computo para procesamiento de datos
2.5 | Desarrollo de IA - Pruebas
Descripción de Trabajo | Socialización de Pruebas
Supuestos y Restricciones | Equipo de Trabajo de TI
Responsable | Líder TI
Costo | 912.8
Fecha | 2021-09-19
Recursos Necesarios | Sala de Reuniones
3.1 | Perfeccionamiento de IA - Recopilación de Datos
Descripción de Trabajo | Ejecución de recopilación de datos de ventas
Supuestos y Restricciones | Departamento de TI, Director Proyecto
Responsable | Equipo de Trabajo
Costo | 1930.64
Fecha | 2021-10-09
Recursos Necesarios | Centro de Computo para procesamiento de datos
3.2 | Perfeccionameinto de IA - Procesamiento de Datos
Descripción de Trabajo | Ejecución de Procesamiento de datos
Supuestos y Restricciones | Lider TI, Gerente General, Director de Proyectos
Responsable | Lider TI, Dierector Proyecto
Costo | 2894.96
Fecha | 2021-11-08
Recursos Necesarios | Centro de Computo para procesamiento de datos
3.3 | Perfeccionamiento de IA - Diseño de Modelo de IA
Descripción de Trabajo | Entrenamiento de Modelo de IA
Supuestos y Restricciones | Equipo de Trabajo de TI
Responsable | Líder TI
Costo | 10169.36
Fecha | 2022-01-07
Recursos Necesarios | Centro de Computo para procesamiento de datos
3.4 | Pruebas Finales
Descripción de Trabajo | Socialización de Pruebas
Supuestos y Restricciones | Equipo de Trabajo de TI
Responsable | Líder TI
Costo | 1712.8
Fecha | 2022-01-17
Recursos Necesarios | Sala de Reuniones
3.5 | Integración del motor de recomendación en la App
Descripción de Trabajo | Integrar el programa de inteligencia artificial en la aplicacción movil
Supuestos y Restricciones | Equipo de Trabajo de TI
Responsable | Líder TI
Costo | 10800
Fecha | 2022-03-03
Recursos Necesarios | Sala de Reuniones

## GestionTiempo1
1.1 | Diseño de solución Full Stack | 2.1 | Desarrollo de IA - Recopilación de Datos | 3.1 | Perfeccionamiento de IA - Recopilación de Datos
1.1.1 | Reunión de inicio de proyecto | 2.1.1 | Generación de archivos json para recopilación de datos | 3.1.1 | Ejecución de Script para Almacenamiento de Datos
1.1.2 | Reunión de presentación del proyecto, objetivos y el equipo de desarrollo | 2.1.2 | Generación de Script para recopilación de datos
|  | 2.1.3 | Ejecución de Script para Almacenamiento de Datos | 3.2 | Perfeccionamiento de IA - Procesamiento de Datos
1.2 | Determinación de Tecnologías y Frameworks |  |  | 3.2.1 | Ejecución de Script para Procesamiento de Datos: elmiminación de outliers, tratamiento de datos incompletos, formatos de datos y generación de estructura de datos tipo tensor
1.2.1 | Identificación de Necesidades de Almacenamiento | 2.2 | Desarrollo de IA - Procesamiento de Datos
1.2.2 | Identificación de Necesidades de Cómputo: RAM, #CPUs, #GPUs | 2.2.1 | Desarrollo de Script par Procesamiento y Depuración de Datos capturados | 3.3 | Perfeccionamiento de IA - Renetrenameinto de Modelo de IA
1.2.3 | Análisis Costo Beneficio de Frameworks de Web Apps basados en Python | 2.2.2 | Ejecución de Script para Procesamiento de Datos: elmiminación de outliers, tratamiento de datos incompletos, formatos de datos y generación de estructura de datos tipo tensor | 3.3.1 | Diseño de Script para aprendizaje reiterativo y re-entrenamiento
1.2.4 | Análisis Costo Beneficio de Frameworks de Web Apps basados en JavaScript |  |  | 3.3.2 | Ejecución de Entrenamiento de IA
1.2.5 | Análisis Costo Beneficio de Frameworks de Web Apps basados en PHP | 2.3 | Desarrollo de IA - Diseño de Modelo de IA | 3.3.3 | Validación de Modelo
1.2.6 | Dimensionamiento de requisitos de la Base de datos de: Clientes, Productos, Servicios, Vendedores | 2.3.1 | Reunión de Determinación de Requisitos de funcionamiento de la IA
1.2.7 | Diseño de Base de Datos | 2.3.2 | Evaluación de Frameworks de desarrollo de Machine Learning: Pytorch, Tensorflow, Keras | 3.4 | Perfeccionamiento de IA - Pruebas
|  | 2.3.3 | Diseño Funcional del modelo de IA: definición de entradas, técnica de modelamiento para vector característico, salidas del modelo | 3.4.1 | Pruebas de Predicción Piloto de Motor de IA
1.3 | Implementación App Ofertas |  |  | 3.4.2 | Pruebas funcionales y medición de resultados en ventas
1.3.1 | Diseño de Funcionalidades de Front End: ventanas, menús principales, navegación y funciones | 2.4 | Desarrollo de IA - Implementación de IA
1.3.2 | Programación de Front End | 2.4.1 | Desarrollo de Scripts de Machine Learning | 3.5 | Integración del motor de recomendación en la App
1.3.3 | Implementación de Base de Datos | 2.4.2 | Entrenamiento y Validación de Modelo | 3.5.1 | Implementación de la integración Full Stack
1.3.4 | Levantamiento de conexión a Base de Datos |  |  | 3.5.2 | Pruebas funcionales y medición de resultados en ventas
1.3.5 | Configuraciones de Servidor en la Nube | 2.5 | Desarrollo de IA - Pruebas
1.3.6 | Programación de Funciones de Navegación | 2.5.1 | Pruebas de Predicción Piloto de Motor de IA
1.3.7 | Programación de Funciones de Ingresar Productos y Servicios | 2.5.2 | Pruebas funcionales y medición de resultados en ventas
1.3.8 | Programación de Funciones de Actualización de Base de Datos
1.3.9 | Programación de Funciones de Generación de PDF y email
1.4 | Prueba de Concepto
1.4.1 | Testeo de funcionalidades de Navegación
1.4.2 | Testeo de funcionalidades de Oferta
1.4.3 | Testeo de funcionalidades de generación PDF
1.4.4 | Testeo de funcionalidades de envío de email

## GestionTiempo2
1.1 | Diseño de solución Full Stack | Precedencia | 1.1 | Diseño de solución Full Stack | Duración | 1.1 | Codigo Tarea | Diseño de solución Full Stack | Precedencia | Duración | Fecha Inicio | Fecha Fin
1.1.1 | Reunión de inicio de proyecto |  | 1.1.1 | Reunión de inicio de proyecto | 1 | 1.1.1 | A1 | Reunión de inicio de proyecto |  | 1 | 2021-01-16 | 2021-01-17
1.1.2 | Reunión de presentación del proyecto, objetivos y el equipo de desarrollo |  | 1.1.2 | Reunión de presentación del proyecto, objetivos y el equipo de desarrollo | 1 | 1.1.2 | A2 | Reunión de presentación del proyecto, objetivos y el equipo de desarrollo |  | 1
1.2 | Determinación de Tecnologías y Frameworks |  | 1.2 | Determinación de Tecnologías y Frameworks |  | 1.2 |  | Determinación de Tecnologías y Frameworks
1.2.1 | Identificación de Necesidades de Almacenamiento | 1.1.2 | 1.2.1 | Identificación de Necesidades de Almacenamiento | 2 | 1.2.1 | B1 | Identificación de Necesidades de Almacenamiento | 1.1.2 | 2 | 2021-01-17 | 2021-01-19
1.2.2 | Identificación de Necesidades de Cómputo: RAM, #CPUs, #GPUs | 1.1.2 | 1.2.2 | Identificación de Necesidades de Cómputo: RAM, #CPUs, #GPUs | 2 | 1.2.2 | B2 | Identificación de Necesidades de Cómputo: RAM, #CPUs, #GPUs | 1.1.2 | 2 | 2021-01-17 | 2021-01-19
1.2.3 | Análisis Costo Beneficio de Frameworks de Web Apps basados en Python | 1.2.1, 1.2.2 | 1.2.3 | Análisis Costo Beneficio de Frameworks de Web Apps basados en Python | 3 | 1.2.3 | B3 | Análisis Costo Beneficio de Frameworks de Web Apps basados en Python | 1.2.1, 1.2.2 | 3 | 2021-01-19 | 2021-01-22
1.2.4 | Análisis Costo Beneficio de Frameworks de Web Apps basados en JavaScript | 1.2.3 | 1.2.4 | Análisis Costo Beneficio de Frameworks de Web Apps basados en JavaScript | 3 | 1.2.4 | B4 | Análisis Costo Beneficio de Frameworks de Web Apps basados en JavaScript | 1.2.3 | 3 | 2021-01-22 | 2021-01-25
1.2.5 | Análisis Costo Beneficio de Frameworks de Web Apps basados en PHP | 1.2.4 | 1.2.5 | Análisis Costo Beneficio de Frameworks de Web Apps basados en PHP | 3 | 1.2.5 | B5 | Análisis Costo Beneficio de Frameworks de Web Apps basados en PHP | 1.2.4 | 3 | 2021-01-25 | 2021-01-28
1.2.6 | Dimensionamiento de requisitos de la Base de datos de: Clientes, Productos, Servicios, Vendedores | 1.2.5 | 1.2.6 | Dimensionamiento de requisitos de la Base de datos de: Clientes, Productos, Servicios, Vendedores | 5 | 1.2.6 | B6 | Dimensionamiento de requisitos de la Base de datos de: Clientes, Productos, Servicios, Vendedores | 1.2.5 | 5 | 2021-01-28 | 2021-02-02
1.2.7 | Diseño de Base de Datos | 1.2.6 | 1.2.7 | Diseño de Base de Datos | 20 | 1.2.7 | B7 | Diseño de Base de Datos | 1.2.6 | 20 | 2021-02-02 | 2021-02-22
1.3 | Implementación App Ofertas |  | 1.3 | Implementación App Ofertas |  | 1.3 |  | Implementación App Ofertas
1.3.1 | Diseño de Funcionalidades de Front End: ventanas, menús principales, navegación y funciones | 1.2.7 | 1.3.1 | Diseño de Funcionalidades de Front End: ventanas, menús principales, navegación y funciones | 5 | 1.3.1 | C1 | Diseño de Funcionalidades de Front End: ventanas, menús principales, navegación y funciones | 1.2.7 | 5 | 2021-02-22 | 2021-02-27
1.3.2 | Programación de Front End | 1.3.1 | 1.3.2 | Programación de Front End | 30 | 1.3.2 | C2 | Programación de Front End | 1.3.1 | 30 | 2021-02-27 | 2021-03-29
1.3.3 | Implementación de Base de Datos | 1.2.7 | 1.3.3 | Implementación de Base de Datos | 45 | 1.3.3 | C3 | Implementación de Base de Datos | 1.2.7 | 45 | 2021-02-22 | 2021-04-08
1.3.4 | Levantamiento de conexión a Base de Datos | 1.3.3 | 1.3.4 | Levantamiento de conexión a Base de Datos | 5 | 1.3.4 | C4 | Levantamiento de conexión a Base de Datos | 1.3.3 | 5 | 2021-04-08 | 2021-04-13
1.3.5 | Configuraciones de Servidor en la Nube | 1.3.4 | 1.3.5 | Configuraciones de Servidor en la Nube | 8 | 1.3.5 | C5 | Configuraciones de Servidor en la Nube | 1.3.4 | 8 | 2021-04-13 | 2021-04-21
1.3.6 | Programación de Funciones de Navegación | 1.3.1 | 1.3.6 | Programación de Funciones de Navegación | 15 | 1.3.6 | C6 | Programación de Funciones de Navegación | 1.3.1 | 15 | 2021-03-29 | 2021-04-13
1.3.7 | Programación de Funciones de Ingresar Productos y Servicios | 1.3.1 | 1.3.7 | Programación de Funciones de Ingresar Productos y Servicios | 15 | 1.3.7 | C7 | Programación de Funciones de Ingresar Productos y Servicios | 1.3.1 | 15 | 2021-03-29 | 2021-04-13
1.3.8 | Programación de Funciones de Actualización de Base de Datos | 1.3.5 | 1.3.8 | Programación de Funciones de Actualización de Base de Datos | 15 | 1.3.8 | C8 | Programación de Funciones de Actualización de Base de Datos | 1.3.5 | 15 | 2021-04-21 | 2021-05-06
1.3.9 | Programación de Funciones de Generación de PDF y email | 1.3.7, 1.3.8 | 1.3.9 | Programación de Funciones de Generación de PDF y email | 20 | 1.3.9 | C9 | Programación de Funciones de Generación de PDF y email | 1.3.7, 1.3.8 | 20 | 2021-05-06 | 2021-05-26
1.4 | Prueba de Concepto |  | 1.4 | Prueba de Concepto |  | 1.4 |  | Prueba de Concepto
1.4.1 | Testeo de funcionalidades de Navegación | 1.3.6 | 1.4.1 | Testeo de funcionalidades de Navegación | 5 | 1.4.1 | D1 | Testeo de funcionalidades de Navegación | 1.3.6 | 5 | 2021-04-13 | 2021-04-18
1.4.2 | Testeo de funcionalidades de Oferta | 1.3.7 | 1.4.2 | Testeo de funcionalidades de Oferta | 5 | 1.4.2 | D2 | Testeo de funcionalidades de Oferta | 1.3.7 | 5 | 2021-04-13 | 2021-04-18
1.4.3 | Testeo de funcionalidades de generación PDF | 1.3.9 | 1.4.3 | Testeo de funcionalidades de generación PDF | 5 | 1.4.3 | D3 | Testeo de funcionalidades de generación PDF | 1.3.9 | 5 | 2021-05-26 | 2021-05-31
1.4.4 | Testeo de funcionalidades de envío de email | 1.4.3 | 1.4.4 | Testeo de funcionalidades de envío de email | 5 | 1.4.4 | D4 | Testeo de funcionalidades de envío de email | 1.4.3 | 5 | 2021-05-31 | 2021-06-05
2.1 | Desarrollo de IA - Recopilación de Datos |  | 2.1 | Desarrollo de IA - Recopilación de Datos |  | 2.1 |  | Desarrollo de IA - Recopilación de Datos
2.1.1 | Generación de archivos json para recopilación de datos | 1.4.4 | 2.1.1 | Generación de archivos json para recopilación de datos | 8 | 2.1.1 | E1 | Generación de archivos json para recopilación de datos | 1.4.4 | 8 | 2021-06-05 | 2021-06-13
2.1.2 | Generación de Script para recopilación de datos | 2.1.1 | 2.1.2 | Generación de Script para recopilación de datos | 10 | 2.1.2 | E2 | Generación de Script para recopilación de datos | 2.1.1 | 10 | 2021-06-13 | 2021-06-23
2.1.3 | Ejecución de Script para Almacenamiento de Datos | 2.1.2 | 2.1.3 | Ejecución de Script para Almacenamiento de Datos | 8 | 2.1.3 | E3 | Ejecución de Script para Almacenamiento de Datos | 2.1.2 | 8 | 2021-06-23 | 2021-07-01
2.2 | Desarrollo de IA - Procesamiento de Datos |  | 2.2 | Desarrollo de IA - Procesamiento de Datos |  | 2.2 |  | Desarrollo de IA - Procesamiento de Datos
2.2.1 | Desarrollo de Script par Procesamiento y Depuración de Datos capturados | 2.1.3 | 2.2.1 | Desarrollo de Script par Procesamiento y Depuración de Datos capturados | 20 | 2.2.1 | F1 | Desarrollo de Script par Procesamiento y Depuración de Datos capturados | 2.1.3 | 20 | 2021-07-01 | 2021-07-21
2.2.2 | Ejecución de Script para Procesamiento de Datos: elmiminación de outliers, tratamiento de datos incompletos, formatos de datos y generación de estructura de datos tipo tensor | 2.2.1 | 2.2.2 | Ejecución de Script para Procesamiento de Datos: elmiminación de outliers, tratamiento de datos incompletos, formatos de datos y generación de estructura de datos tipo tensor | 8 | 2.2.2 | F2 | Ejecución de Script para Procesamiento de Datos: elmiminación de outliers, tratamiento de datos incompletos, formatos de datos y generación de estructura de datos tipo tensor | 2.2.1 | 8 | 2021-07-21 | 2021-07-29
2.3 | Desarrollo de IA - Diseño de Modelo de IA |  | 2.3 | Desarrollo de IA - Diseño de Modelo de IA |  | 2.3 |  | Desarrollo de IA - Diseño de Modelo de IA
2.3.1 | Reunión de Determinación de Requisitos de funcionamiento de la IA | 1.4 | 2.3.1 | Reunión de Determinación de Requisitos de funcionamiento de la IA | 1 | 2.3.1 | G1 | Reunión de Determinación de Requisitos de funcionamiento de la IA | 1.4 | 1 | 2021-06-05 | 2021-06-06
2.3.2 | Evaluación de Frameworks de desarrollo de Machine Learning: Pytorch, Tensorflow, Keras | 2.3.1 | 2.3.2 | Evaluación de Frameworks de desarrollo de Machine Learning: Pytorch, Tensorflow, Keras | 5 | 2.3.2 | G2 | Evaluación de Frameworks de desarrollo de Machine Learning: Pytorch, Tensorflow, Keras | 2.3.1 | 5 | 2021-06-06 | 2021-06-11
2.3.3 | Diseño Funcional del modelo de IA: definición de entradas, técnica de modelamiento para vector característico, salidas del modelo | 2.3.2 | 2.3.3 | Diseño Funcional del modelo de IA: definición de entradas, técnica de modelamiento para vector característico, salidas del modelo | 10 | 2.3.3 | G3 | Diseño Funcional del modelo de IA: definición de entradas, técnica de modelamiento para vector característico, salidas del modelo | 2.3.2 | 10 | 2021-06-11 | 2021-06-21
2.4 | Desarrollo de IA - Implementación de IA |  | 2.4 | Desarrollo de IA - Implementación de IA |  | 2.4 |  | Desarrollo de IA - Implementación de IA
2.4.1 | Desarrollo de Scripts de Machine Learning | 2.3.3 | 2.4.1 | Desarrollo de Scripts de Machine Learning | 60 | 2.4.1 | H1 | Desarrollo de Scripts de Machine Learning | 2.3.3 | 60 | 2021-06-21 | 2021-08-20
2.4.2 | Entrenamiento y Validación de Modelo | 2.4.1 | 2.4.2 | Entrenamiento y Validación de Modelo | 20 | 2.4.2 | H2 | Entrenamiento y Validación de Modelo | 2.4.1 | 20 | 2021-08-20 | 2021-09-09
2.5 | Desarrollo de IA - Pruebas |  | 2.5 | Desarrollo de IA - Pruebas |  | 2.5 |  | Desarrollo de IA - Pruebas
2.5.1 | Pruebas de Predicción Piloto de Motor de IA | 2.4.2 | 2.5.1 | Pruebas de Predicción Piloto de Motor de IA | 5 | 2.5.1 | I1 | Pruebas de Predicción Piloto de Motor de IA | 2.4.2 | 5 | 2021-09-09 | 2021-09-14
2.5.2 | Pruebas funcionales y medición de resultados en ventas | 2.5.1 | 2.5.2 | Pruebas funcionales y medición de resultados en ventas | 5 | 2.5.2 | I2 | Pruebas funcionales y medición de resultados en ventas | 2.5.1 | 5 | 2021-09-14 | 2021-09-19
3.1 | Perfeccionamiento de IA - Recopilación de Datos |  | 3.1 | Perfeccionamiento de IA - Recopilación de Datos |  | 3.1 |  | Perfeccionamiento de IA - Recopilación de Datos
3.1.1 | Ejecución de Script para Almacenamiento de Datos | 2.5.2 | 3.1.1 | Ejecución de Script para Almacenamiento de Datos | 20 | 3.1.1 | J1 | Ejecución de Script para Almacenamiento de Datos | 2.5.2 | 20 | 2021-09-19 | 2021-10-09
3.2 | Perfeccionamiento de IA - Procesamiento de Datos |  | 3.2 | Perfeccionamiento de IA - Procesamiento de Datos |  | 3.2 |  | Perfeccionamiento de IA - Procesamiento de Datos
3.2.1 | Ejecución de Script para Procesamiento de Datos: elmiminación de outliers, tratamiento de datos incompletos, formatos de datos y generación de estructura de datos tipo tensor | 3.1.1 | 3.2.1 | Ejecución de Script para Procesamiento de Datos: elmiminación de outliers, tratamiento de datos incompletos, formatos de datos y generación de estructura de datos tipo tensor | 30 | 3.2.1 | K1 | Ejecución de Script para Procesamiento de Datos: elmiminación de outliers, tratamiento de datos incompletos, formatos de datos y generación de estructura de datos tipo tensor | 3.1.1 | 30 | 2021-10-09 | 2021-11-08
3.3 | Perfeccionamiento de IA - Renetrenameinto de Modelo de IA |  | 3.3 | Perfeccionamiento de IA - Renetrenameinto de Modelo de IA |  | 3.3 |  | Perfeccionamiento de IA - Renetrenameinto de Modelo de IA
3.3.1 | Diseño de Script para aprendizaje reiterativo y re-entrenamiento | 2.5.2 | 3.3.1 | Diseño de Script para aprendizaje reiterativo y re-entrenamiento | 60 | 3.3.1 | L1 | Diseño de Script para aprendizaje reiterativo y re-entrenamiento | 2.5.2 | 60 | 2021-09-19 | 2021-11-18
3.3.2 | Ejecución de Entrenamiento de IA | 3.3.1 | 3.3.2 | Ejecución de Entrenamiento de IA | 30 | 3.3.2 | L2 | Ejecución de Entrenamiento de IA | 3.3.1 | 30 | 2021-11-18 | 2021-12-18
3.3.3 | Validación de Modelo | 3.3.2 | 3.3.3 | Validación de Modelo | 20 | 3.3.3 | L3 | Validación de Modelo | 3.3.2 | 20 | 2021-12-18 | 2022-01-07
3.4 | Perfeccionamiento de IA - Pruebas |  | 3.4 | Perfeccionamiento de IA - Pruebas |  | 3.4 |  | Perfeccionamiento de IA - Pruebas
3.4.1 | Pruebas de Predicción Piloto de Motor de IA | 3.3.3 | 3.4.1 | Pruebas de Predicción Piloto de Motor de IA | 5 | 3.4.1 | M1 | Pruebas de Predicción Piloto de Motor de IA | 3.3.3 | 5 | 2022-01-07 | 2022-01-12
3.4.2 | Pruebas funcionales y medición de resultados en ventas | 3.4.1 | 3.4.2 | Pruebas funcionales y medición de resultados en ventas | 5 | 3.4.2 | M2 | Pruebas funcionales y medición de resultados en ventas | 3.4.1 | 5 | 2022-01-12 | 2022-01-17
3.5 | Integración del motor de recomendación en la App |  | 3.5 | Integración del motor de recomendación en la App |  | 3.5 |  | Integración del motor de recomendación en la App
3.5.1 | Implementación de la integración Full Stack | 3.4.2 | 3.5.1 | Implementación de la integración Full Stack | 40 | 3.5.1 | N1 | Implementación de la integración Full Stack | 3.4.2 | 40 | 2022-01-17 | 2022-02-26
3.5.2 | Pruebas funcionales y medición de resultados en ventas | 3.5.1 | 3.5.2 | Pruebas funcionales y medición de resultados en ventas | 5 | 3.5.2 | N2 | Pruebas funcionales y medición de resultados en ventas | 3.5.1 | 5 | 2022-02-26 | 2022-03-03
Formulas:
Fecha Fin = [Fecha Inicio]+[Duración]
Fecha Inicio = [Fecha Fin, row above]

## RutaCritica
1.1 | Codigo Tarea | Diseño de solución Full Stack | Precedencia | Duración | Fecha Inicio | Fecha Fin
1.1.1 | A1 | Reunión de inicio de proyecto |  | 1 | 2021-01-16 | 2021-01-17
1.1.2 | A2 | Reunión de presentación del proyecto, objetivos y el equipo de desarrollo |  | 1
1.2 |  | Determinación de Tecnologías y Frameworks
1.2.1 | B1 | Identificación de Necesidades de Almacenamiento | 1.1.2 | 2 | 2021-01-17 | 2021-01-19
1.2.2 | B2 | Identificación de Necesidades de Cómputo: RAM, #CPUs, #GPUs | 1.1.2 | 2 | 2021-01-17 | 2021-01-19
1.2.3 | B3 | Análisis Costo Beneficio de Frameworks de Web Apps basados en Python | 1.2.1, 1.2.2 | 3 | 2021-01-19 | 2021-01-22
1.2.4 | B4 | Análisis Costo Beneficio de Frameworks de Web Apps basados en JavaScript | 1.2.3 | 3 | 2021-01-22 | 2021-01-25
1.2.5 | B5 | Análisis Costo Beneficio de Frameworks de Web Apps basados en PHP | 1.2.4 | 3 | 2021-01-25 | 2021-01-28
1.2.6 | B6 | Dimensionamiento de requisitos de la Base de datos de: Clientes, Productos, Servicios, Vendedores | 1.2.5 | 5 | 2021-01-28 | 2021-02-02
1.2.7 | B7 | Diseño de Base de Datos | 1.2.6 | 20 | 2021-02-02 | 2021-02-22
1.3 |  | Implementación App Ofertas
1.3.1 | C1 | Diseño de Funcionalidades de Front End: ventanas, menús principales, navegación y funciones | 1.2.7 | 5 | 2021-02-22 | 2021-02-27
1.3.2 | C2 | Programación de Front End | 1.3.1 | 30 | 2021-02-27 | 2021-03-29
1.3.3 | C3 | Implementación de Base de Datos | 1.2.7 | 45 | 2021-02-22 | 2021-04-08
1.3.4 | C4 | Levantamiento de conexión a Base de Datos | 1.3.3 | 5 | 2021-04-08 | 2021-04-13
1.3.5 | C5 | Configuraciones de Servidor en la Nube | 1.3.4 | 8 | 2021-04-13 | 2021-04-21
1.3.6 | C6 | Programación de Funciones de Navegación | 1.3.1 | 15 | 2021-03-29 | 2021-04-13
1.3.7 | C7 | Programación de Funciones de Ingresar Productos y Servicios | 1.3.1 | 15 | 2021-03-29 | 2021-04-13
1.3.8 | C8 | Programación de Funciones de Actualización de Base de Datos | 1.3.5 | 15 | 2021-04-21 | 2021-05-06
1.3.9 | C9 | Programación de Funciones de Generación de PDF y email | 1.3.7, 1.3.8 | 20 | 2021-05-06 | 2021-05-26
1.4 |  | Prueba de Concepto
1.4.1 | D1 | Testeo de funcionalidades de Navegación | 1.3.6 | 5 | 2021-04-13 | 2021-04-18
1.4.2 | D2 | Testeo de funcionalidades de Oferta | 1.3.7 | 5 | 2021-04-13 | 2021-04-18
1.4.3 | D3 | Testeo de funcionalidades de generación PDF | 1.3.9 | 5 | 2021-05-26 | 2021-05-31
1.4.4 | D4 | Testeo de funcionalidades de envío de email | 1.4.3, 1.3.6 | 5 | 2021-05-31 | 2021-06-05
2.1 |  | Desarrollo de IA - Recopilación de Datos
2.1.1 | E1 | Generación de archivos json para recopilación de datos | 1.4.4 | 8 | 2021-06-05 | 2021-06-13
2.1.2 | E2 | Generación de Script para recopilación de datos | 2.1.1 | 10 | 2021-06-13 | 2021-06-23
2.1.3 | E3 | Ejecución de Script para Almacenamiento de Datos | 2.1.2 | 8 | 2021-06-23 | 2021-07-01
2.2 |  | Desarrollo de IA - Procesamiento de Datos
2.2.1 | F1 | Desarrollo de Script par Procesamiento y Depuración de Datos capturados | 2.1.3 | 20 | 2021-07-01 | 2021-07-21
2.2.2 | F2 | Ejecución de Script para Procesamiento de Datos: elmiminación de outliers, tratamiento de datos incompletos, formatos de datos y generación de estructura de datos tipo tensor | 2.2.1 | 8 | 2021-07-21 | 2021-07-29
2.3 |  | Desarrollo de IA - Diseño de Modelo de IA
2.3.1 | G1 | Reunión de Determinación de Requisitos de funcionamiento de la IA | 1.4 | 1 | 2021-06-05 | 2021-06-06
2.3.2 | G2 | Evaluación de Frameworks de desarrollo de Machine Learning: Pytorch, Tensorflow, Keras | 2.3.1 | 5 | 2021-06-06 | 2021-06-11
2.3.3 | G3 | Diseño Funcional del modelo de IA: definición de entradas, técnica de modelamiento para vector característico, salidas del modelo | 2.3.2 | 10 | 2021-06-11 | 2021-06-21
2.4 |  | Desarrollo de IA - Implementación de IA
2.4.1 | H1 | Desarrollo de Scripts de Machine Learning | 2.3.3 | 60 | 2021-06-21 | 2021-08-20
2.4.2 | H2 | Entrenamiento y Validación de Modelo | 2.4.1 | 20 | 2021-08-20 | 2021-09-09
2.5 |  | Desarrollo de IA - Pruebas
2.5.1 | I1 | Pruebas de Predicción Piloto de Motor de IA | 2.4.2 | 5 | 2021-09-09 | 2021-09-14
2.5.2 | I2 | Pruebas funcionales y medición de resultados en ventas | 2.5.1 | 5 | 2021-09-14 | 2021-09-19
3.1 |  | Perfeccionamiento de IA - Recopilación de Datos
3.1.1 | J1 | Ejecución de Script para Almacenamiento de Datos | 2.5.2 | 20 | 2021-09-19 | 2021-10-09
3.2 |  | Perfeccionamiento de IA - Procesamiento de Datos
3.2.1 | K1 | Ejecución de Script para Procesamiento de Datos: elmiminación de outliers, tratamiento de datos incompletos, formatos de datos y generación de estructura de datos tipo tensor | 3.1.1 | 30 | 2021-10-09 | 2021-11-08
3.3 |  | Perfeccionamiento de IA - Renetrenameinto de Modelo de IA
3.3.1 | L1 | Diseño de Script para aprendizaje reiterativo y re-entrenamiento | 2.5.2 | 60 | 2021-09-19 | 2021-11-18
3.3.2 | L2 | Ejecución de Entrenamiento de IA | 3.3.1 | 30 | 2021-11-18 | 2021-12-18
3.3.3 | L3 | Validación de Modelo | 3.3.2 | 20 | 2021-12-18 | 2022-01-07
3.4 |  | Perfeccionamiento de IA - Pruebas
3.4.1 | M1 | Pruebas de Predicción Piloto de Motor de IA | 3.3.3 | 5 | 2022-01-07 | 2022-01-12
3.4.2 | M2 | Pruebas funcionales y medición de resultados en ventas | 3.4.1 | 5 | 2022-01-12 | 2022-01-17
3.5 |  | Integración del motor de recomendación en la App
3.5.1 | N1 | Implementación de la integración Full Stack | 3.4.2 | 40 | 2022-01-17 | 2022-02-26
3.5.2 | N2 | Pruebas funcionales y medición de resultados en ventas | 3.5.1 | 5 | 2022-02-26 | 2022-03-03
Formulas:
Fecha Fin = [Fecha Inicio]+[Duración]
Fecha Inicio = [Fecha Fin, row above]

## GestionRecursos
|  | Recursos de Talento Humano | [6 empty] | Recursos de Hardware |  | Recursos de Software |  |  |  | Recursos de Oficina
|  | Ing. Front End | Ing. Back End | Especialista Base de Datos | Especialista Data Mining | Especialista Machine Learning | Ing. Redes | Ing. Cloud Computing | Computadores | Servidores | Google Cloud Storage | Google App Engine | Cloud SQL | Pycharm Professional | Proyector | Oficina Sesiones | Oficina Desarrollo
1.1 | Diseño de solución Full Stack
1.1.1 | Reunión de inicio de proyecto | [13 empty] | P1 | OF1
1.1.2 | Reunión de presentación del proyecto, objetivos y el equipo de desarrollo
1.2 | Determinación de Tecnologías y Frameworks
1.2.1 | Identificación de Necesidades de Almacenamiento | A1 | B1 | C1
1.2.2 | Identificación de Necesidades de Cómputo: RAM, #CPUs, #GPUs | A2 | B2 | C1 |  |  | F1 | G1
1.2.3 | Análisis Costo Beneficio de Frameworks de Web Apps basados en Python |  |  |  | D1 | E1 |  | G1
1.2.4 | Análisis Costo Beneficio de Frameworks de Web Apps basados en JavaScript |  | B1 |  |  |  |  | G2
1.2.5 | Análisis Costo Beneficio de Frameworks de Web Apps basados en PHP |  | B2
1.2.6 | Dimensionamiento de requisitos de la Base de datos de: Clientes, Productos, Servicios, Vendedores |  |  | C1 | D1
1.2.7 | Diseño de Base de Datos |  |  | C2 | D1 |  |  |  |  | S1
1.3 | Implementación App Ofertas
1.3.1 | Diseño de Funcionalidades de Front End: ventanas, menús principales, navegación y funciones | A1 | [6 empty] | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  | OF2
1.3.2 | Programación de Front End |  | B1 | [5 empty] | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  | OF3
1.3.3 | Implementación de Base de Datos |  |  | C1 |  |  | F1 | G1 | 4 | S1 | Google1 | Google1 | SQL1 | 4 |  |  | OF3
1.3.4 | Levantamiento de conexión a Base de Datos |  | B1 | C1 |  |  | F1 | G2 | 5 | S1 | Google1 | Google1 | SQL1 | 5 |  |  | OF3
1.3.5 | Configuraciones de Servidor en la Nube | [6 empty] | G2 | 2 |  | Google1 | Google1 | SQL1 | 2 |  |  | OF3
1.3.6 | Programación de Funciones de Navegación | A2 | B2 | [5 empty] | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  | OF3
1.3.7 | Programación de Funciones de Ingresar Productos y Servicios | A1 | B1 | [5 empty] | 3 |  |  |  |  | 3
1.3.8 | Programación de Funciones de Actualización de Base de Datos |  | B1 | C1 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3
1.3.9 | Programación de Funciones de Generación de PDF y email | A1 | B2 | C2 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 4
1.4 | Prueba de Concepto | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
1.4.1 | Testeo de funcionalidades de Navegación | A2 | B2 | C2 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 4
1.4.2 | Testeo de funcionalidades de Oferta | A2 | B2 | C2 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 4
1.4.3 | Testeo de funcionalidades de generación PDF |  | B2 | C2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3
1.4.4 | Testeo de funcionalidades de envío de email |  | B2 | C2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3
2.1 | Desarrollo de IA - Recopilación de Datos | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | OF4
2.1.1 | Generación de archivos json para recopilación de datos |  |  | C1 |  | E1 |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  | OF4
2.1.2 | Generación de Script para recopilación de datos |  |  |  | D1 | E2 |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  | OF4
2.1.3 | Ejecución de Script para Almacenamiento de Datos |  |  |  |  | E1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2
2.2 | Desarrollo de IA - Procesamiento de Datos | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
2.2.1 | Desarrollo de Script par Procesamiento y Depuración de Datos capturados |  |  |  | D1 | E1 |  |  | 3 |  |  |  |  | 3
2.2.2 | Ejecución de Script para Procesamiento de Datos: elmiminación de outliers, tratamiento de datos incompletos, formatos de datos y generación de estructura de datos tipo tensor |  |  |  |  | E2 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2
2.3 | Desarrollo de IA - Diseño de Modelo de IA | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
2.3.1 | Reunión de Determinación de Requisitos de funcionamiento de la IA |  |  |  | D1 | E1 |  | G1 | 4 |  |  |  |  | 4
2.3.2 | Evaluación de Frameworks de desarrollo de Machine Learning: Pytorch, Tensorflow, Keras |  |  |  |  | E1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2
2.3.3 | Diseño Funcional del modelo de IA: definición de entradas, técnica de modelamiento para vector característico, salidas del modelo |  |  |  |  | E1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2
2.4 | Desarrollo de IA - Implementación de IA | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
2.4.1 | Desarrollo de Scripts de Machine Learning |  |  |  |  | E1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2
2.4.2 | Entrenamiento y Validación de Modelo |  |  |  |  | E1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2
2.5 | Desarrollo de IA - Pruebas | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
2.5.1 | Pruebas de Predicción Piloto de Motor de IA |  |  |  |  | E2 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2
2.5.2 | Pruebas funcionales y medición de resultados en ventas |  |  |  |  | E2 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2
3.1 | Perfeccionamiento de IA - Recopilación de Datos | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
3.1.1 | Ejecución de Script para Almacenamiento de Datos |  |  |  |  | E2 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2
3.2 | Perfeccionamiento de IA - Procesamiento de Datos | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
3.2.1 | Ejecución de Script para Procesamiento de Datos: elmiminación de outliers, tratamiento de datos incompletos, formatos de datos y generación de estructura de datos tipo tensor |  |  |  |  | E2 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2
3.3 | Perfeccionamiento de IA - Renetrenameinto de Modelo de IA | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
3.3.1 | Diseño de Script para aprendizaje reiterativo y re-entrenamiento |  |  |  |  | E1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2
3.3.2 | Ejecución de Entrenamiento de IA |  |  |  |  | E1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2
3.3.3 | Validación de Modelo |  |  |  |  | E1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2
3.4 | Perfeccionamiento de IA - Pruebas | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
3.4.1 | Pruebas de Predicción Piloto de Motor de IA |  |  |  |  | E2 |  | G1 | 3 |  |  |  |  | 3
3.4.2 | Pruebas funcionales y medición de resultados en ventas |  |  |  |  | E2 |  | G1 | 3 |  |  |  |  | 3
3.5 | Integración del motor de recomendación en la App
3.5.1 | Implementación de la integración Full Stack | A1 | B1 | C1 |  | E1 |  | G1
3.5.2 | Pruebas funcionales y medición de resultados en ventas | A2 |  |  |  | E2
Total |  | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 31
| Total Talento humano | 12
| Total Hardware | 6
| Total Recursos Software | 8
| Total Recursos Administrativos | 5

## Adquisiciones
Id | Compra/Contrato | Método de Selección de Proveedor/ Candidato | Costo Estimado | Fecha Compra | Medio | Duración | Id | Compra/Contrato | Riesgo | Impacto | Estrategia Control
HW01 | Adquisición de 5 computadores con Tarjetas Gráficas (NVIDIA 4GB), 1TB de disco, 12 GB Ram | Recepción de 4 ofertas a ser seleccionadas por el proceso de Atenatronix | 7500 | 2021-01-20 | Factura | 4 años | HW | Adquisición de 5 computadores con Tarjetas Gráficas (NVIDIA 4GB), 1TB de disco, 12 GB Ram | Computadores defectuosos o demoras en las entregas | Retraso de inicio del proyecto | Contratación de computadores temporales a través de servicios en la Nube
HW02 | Adquisición de 1 Servidor DELL POWEREDGE T640 5118/8G/600G SAS 10K/H330/DVDRW/495W/3.5-8 SEVER | Recepción de 4 ofertas a ser seleccionadas por el proceso de Atenatronix | 3568 | 2021-02-02 | Factura | 4 años | HW | Adquisición de 1 Servidor (32 GB Ram, 8TB Disco, CentOS) | Servidor Defectuoso o demora en entragas por importación | Retraso en ejecución de proyecto | Solicitar Garantía al Fabricante. Sustituir por servicios en la Nube
SW01 | Adquisición de 5 Licencias Pycharm Profesional | Orden de Compra | 3245 | 2021-02-02 | Factura | 1 año | SW | Adquisición de 5 Licencias Pycharm Profesional | No disponer de licencias | No tiene Impacto por 30 días | Utilización de Licencia Trial
SW02 | Adquisición de Servicios de Cloud Computing de Google | Orden de Compra | 24761.16 | 2021-02-02 | Factura | 1año | SW | Adquisición de Servicios de Cloud Computing de Google | Insuficiencia de Rercursos para comprar el servicio | Retraso del desarrollo del proyecto | Informar a Proveedores de las ventajas del proyecto
TH01 | Contratación M.Sc. Machine Learning Junior | Selección de Personal | 14400 | 2021-01-25 | Contrato | 1 año | TH | Contratación M.Sc. Machine Learning Junior | Insuficiencia de Conocimientos | Retraso del proyecto | Capacitación
TH02 | Contratción Especialista Machine Learning PHD | Selección de Personal | 36000 | 2021-01-25 | Contrato | 1 año | TH | Contratción Especialista Machine Learning PHD | Especialista que sea muy costoso | Elevación de Costos del Proyecto | Contratación como consultor
TH03 | Contratación Especialista Datamining | Selección de Personal | 24000 | 2021-01-25 | Contrato | 1 año | TH | Contratación Especialista Datamining | Especialista que sea muy costoso | Elevación de Costos del Proyecto | Contratación como consultor

## EstimacionCostos
Programador | Programador | 4
Especialista | Especialista | 10
Costo Electricidad | Electricidad(h) | 0.68
Costo Computo | Computo en Nube G(h) | 0.694
| CloudStorage(dia) | 24.4503
| AppEngine(dia) | 7.2263
| Sql | 63.815
[8 empty] | Recursos de Talento Humano | [6 empty] | Recursos de Hardware |  | Recursos de Software |  |  |  | Recursos de Oficina
|  | Fase | Actividad |  |  |  |  | Ing. Front End | Ing. Back End | Especialista Base de Datos | Especialista Data Mining | Especialista Machine Learning | Ing. Redes | Ing. Cloud Computing | Computadores | Servidores | Google Cloud Storage | Google App Engine | Cloud SQL | Pycharm Professional | Proyector | Oficina Sesiones | Oficina Desarrollo | Recursos | Costo Estimado
1.1 | 1.1 | Diseño de solución Full Stack |  | Precedencia | Duración | Fecha Inicio | Fecha Fin | [17 empty] | 1000
1.1.1 | 1.1.1 | Reunión de inicio de proyecto | Reunión para definir propósito del proyecto con Accionistas y Directivos |  | 1 | 2021-01-16 | 2021-01-17 | [13 empty] | P1 | OF1 |  | Oficina, Proyector, Catering | 500
1.1.2 | 1.1.2 | Reunión de presentación del proyecto, objetivos y el equipo de desarrollo | Reunión para presentar objetivos y alcances del proyecto |  | 1 | [18 empty] | Oficina, Proyector, Catering | 500
1.2 | 1.2 | Determinación de Tecnologías y Frameworks | [22 empty] | 4671.04
1.2.1 | 1.2.1 | Identificación de Necesidades de Almacenamiento | Evaluación de los requerimientos de disco duro para la aplicación y modelos | 1.1.2 | 2 | 2021-01-17 | 2021-01-19 | 64 | 64 | 64 | [13 empty] | Equipo de TI | 192
1.2.2 | 1.2.2 | Identificación de Necesidades de Cómputo: RAM, #CPUs, #GPUs | Evaluación de los requerimientos de procesamiento | 1.1.2 | 2 | 2021-01-17 | 2021-01-19 | 64 | 64 | 64 |  |  | 64 | 160 | [9 empty] | Equipo de TI | 416
1.2.3 | 1.2.3 | Análisis Costo Beneficio de Frameworks de Web Apps basados en Python | Evaluación comparativa de frameworks de desarrollo | 1.2.1, 1.2.2 | 3 | 2021-01-19 | 2021-01-22 |  |  |  | 240 | 240 |  | 240 | [9 empty] | Equipo de TI | 720
1.2.4 | 1.2.4 | Análisis Costo Beneficio de Frameworks de Web Apps basados en JavaScript |  | 1.2.3 | 3 | 2021-01-22 | 2021-01-25 |  | 96 |  |  |  |  | 240 | [9 empty] | Equipo de TI | 336
1.2.5 | 1.2.5 | Análisis Costo Beneficio de Frameworks de Web Apps basados en PHP |  | 1.2.4 | 3 | 2021-01-25 | 2021-01-28 |  | 96 | [14 empty] | Equipo de TI | 96
1.2.6 | 1.2.6 | Dimensionamiento de requisitos de la Base de datos de: Clientes, Productos, Servicios, Vendedores |  | 1.2.5 | 5 | 2021-01-28 | 2021-02-02 |  |  | 400 | 400 | [12 empty] | Especialista BBDD | 800
1.2.7 | 1.2.7 | Diseño de Base de Datos |  | 1.2.6 | 20 | 2021-02-02 | 2021-02-22 |  |  | 400 | 1600 |  |  |  |  | 111.04 | [7 empty] | Especialista BBDD | 2111.04
1.3 | 1.3 | Implementación App Ofertas | [22 empty] | 43033.9567
1.3.1 | 1.3.1 | Diseño de Funcionalidades de Front End: ventanas, menús principales, navegación y funciones |  | 1.2.7 | 5 | 2021-02-22 | 2021-02-27 | 160 | [6 empty] | 27.2 |  |  |  |  | 2 |  |  | 200 | Equipo de TI | 389.2
1.3.2 | 1.3.2 | Programación de Front End |  | 1.3.1 | 30 | 2021-02-27 | 2021-03-29 |  | 960 | [5 empty] | 326.4 |  |  |  |  | 2 |  |  | 200 | Equipo de TI | 1488.4
1.3.3 | 1.3.3 | Implementación de Base de Datos |  | 1.2.7 | 45 | 2021-02-22 | 2021-04-08 |  |  | 3600 |  |  | 1440 | 14400 | 979.2 | 249.84 | 1100.265 | 325.185 | 2871.675 | 4 |  |  | 200 | Especialista BBDD | 25170.165
1.3.4 | 1.3.4 | Levantamiento de conexión a Base de Datos |  | 1.3.3 | 5 | 2021-04-08 | 2021-04-13 |  | 160 | 400 |  |  | 3600 | 3600 | 108.8 | 27.76 | 122.2517 | 36.1317 | 319.075 | 4 |  |  | 200 | Especialista BBDD | 8578.0183
1.3.5 | 1.3.5 | Configuraciones de Servidor en la Nube |  | 1.3.4 | 8 | 2021-04-13 | 2021-04-21 | [6 empty] | 640 | 87.04 |  | 195.6027 | 57.8107 | 510.52 | 2 |  |  | 200 | Especialista CloudC | 1692.9733
1.3.6 | 1.3.6 | Programación de Funciones de Navegación |  | 1.3.1 | 15 | 2021-03-29 | 2021-04-13 | 480 | 480 | [5 empty] | 163.2 |  |  |  |  | 2 |  |  | 200 | Equipo de TI | 1325.2
1.3.7 | 1.3.7 | Programación de Funciones de Ingresar Productos y Servicios |  | 1.3.1 | 15 | 2021-03-29 | 2021-04-13 | 480 | 480 | [5 empty] | 163.2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | Equipo de TI | 1125.2
1.3.8 | 1.3.8 | Programación de Funciones de Actualización de Base de Datos |  | 1.3.5 | 15 | 2021-04-21 | 2021-05-06 |  | 480 | 480 |  |  |  |  | 163.2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | Equipo de TI | 1125.2
1.3.9 | 1.3.9 | Programación de Funciones de Generación de PDF y email |  | 1.3.7, 1.3.8 | 20 | 2021-05-06 | 2021-05-26 | 640 | 640 | 640 |  |  |  |  | 217.6 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | Equipo de TI | 2139.6
1.4 | 1.4 | Prueba de Concepto | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2630.2
1.4.1 | 1.4.1 | Testeo de funcionalidades de Navegación |  | 1.3.6 | 5 | 2021-04-13 | 2021-04-18 | 160 | 160 | 160 |  |  |  |  | 54.4 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | Equipo de TI | 536.4
1.4.2 | 1.4.2 | Testeo de funcionalidades de Oferta |  | 1.3.7 | 5 | 2021-04-13 | 2021-04-18 | 160 | 160 | 400 |  |  |  |  | 81.6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | Equipo de TI | 804.6
1.4.3 | 1.4.3 | Testeo de funcionalidades de generación PDF |  | 1.3.9 | 5 | 2021-05-26 | 2021-05-31 |  | 160 | 400 |  |  |  |  | 81.6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | Equipo de TI | 644.6
1.4.4 | 1.4.4 | Testeo de funcionalidades de envío de email |  | 1.4.3 | 5 | 2021-05-31 | 2021-06-05 |  | 160 | 400 |  |  |  |  | 81.6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | Equipo de TI | 644.6
2.1 | 2.1 | Desarrollo de IA - Recopilación de Datos | [17 empty] | 1 |  |  | 200 |  | 5908.696
2.1.1 | 2.1.1 | Generación de archivos json para recopilación de datos |  | 1.4.4 | 8 | 2021-06-05 | 2021-06-13 |  |  | 640 |  | 640 |  |  | 87.04 |  |  |  |  | 2 |  |  | 200 | Especialista DT, Servidor | 1569.04
2.1.2 | 2.1.2 | Generación de Script para recopilación de datos |  | 2.1.1 | 10 | 2021-06-13 | 2021-06-23 |  |  |  | 2400 | 800 |  |  | 163.2 |  |  |  |  | 3 |  |  | 200 | Especialista DT, Servidor | 3566.2
2.1.3 | 2.1.3 | Ejecución de Script para Almacenamiento de Datos |  | 2.1.2 | 8 | 2021-06-23 | 2021-07-01 |  |  |  |  | 640 |  |  | 87.04 | 44.416 |  |  |  | 2 |  |  |  | Especialista DT, Servidor | 773.456
2.2 | 2.2 | Desarrollo de IA - Procesamiento de Datos | [17 empty] | 1 |  |  |  |  | 4193.056
2.2.1 | 2.2.1 | Desarrollo de Script par Procesamiento y Depuración de Datos capturados |  | 2.1.3 | 20 | 2021-07-01 | 2021-07-21 |  |  |  | 1600 | 1600 |  |  | 217.6 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | Especialista ML, Servidor | 3419.6
2.2.2 | 2.2.2 | Ejecución de Script para Procesamiento de Datos: elmiminación de outliers, tratamiento de datos incompletos, formatos de datos y generación de estructura de datos tipo tensor |  | 2.2.1 | 8 | 2021-07-21 | 2021-07-29 |  |  |  |  | 640 |  |  | 87.04 | 44.416 |  |  |  | 2 |  |  |  | Servidor | 773.456
2.3 | 2.3 | Desarrollo de IA - Diseño de Modelo de IA | [17 empty] | 1 |  |  |  |  | 1866.52
2.3.1 | 2.3.1 | Reunión de Determinación de Requisitos de funcionamiento de la IA |  | 1.4 | 1 | 2021-06-05 | 2021-06-06 |  |  |  | 80 | 80 |  | 320 | 16.32 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | Equipo TI, DT, ML | 499.32
2.3.2 | 2.3.2 | Evaluación de Frameworks de desarrollo de Machine Learning: Pytorch, Tensorflow, Keras |  | 2.3.1 | 5 | 2021-06-06 | 2021-06-11 |  |  |  |  | 400 |  |  | 54.4 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | Especialista ML | 456.4
2.3.3 | 2.3.3 | Diseño Funcional del modelo de IA: definición de entradas, técnica de modelamiento para vector característico, salidas del modelo |  | 2.3.2 | 10 | 2021-06-11 | 2021-06-21 |  |  |  |  | 800 |  |  | 108.8 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | Especialista ML | 910.8
2.4 | 2.4 | Desarrollo de IA - Implementación de IA | [17 empty] | 1 |  |  |  |  | 7385.44
2.4.1 | 2.4.1 | Desarrollo de Scripts de Machine Learning |  | 2.3.3 | 60 | 2021-06-21 | 2021-08-20 |  |  |  |  | 4800 |  |  | 652.8 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | Especialista ML, Servidor | 5454.8
2.4.2 | 2.4.2 | Entrenamiento y Validación de Modelo |  | 2.4.1 | 20 | 2021-08-20 | 2021-09-09 |  |  |  |  | 1600 |  |  | 217.6 | 111.04 |  |  |  | 2 |  |  |  | Servidor | 1930.64
2.5 | 2.5 | Desarrollo de IA - Pruebas | [17 empty] | 1 |  |  |  |  | 912.8
2.5.1 | 2.5.1 | Pruebas de Predicción Piloto de Motor de IA |  | 2.4.2 | 5 | 2021-09-09 | 2021-09-14 |  |  |  |  | 400 |  |  | 54.4 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | Especialista ML | 456.4
2.5.2 | 2.5.2 | Pruebas funcionales y medición de resultados en ventas |  | 2.5.1 | 5 | 2021-09-14 | 2021-09-19 |  |  |  |  | 400 |  |  | 54.4 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | Equipo TI, DT, ML | 456.4
3.1 | 3.1 | Perfeccionamiento de IA - Recopilación de Datos | [17 empty] | 1 |  |  |  |  | 1930.64
3.1.1 | 3.1.1 | Ejecución de Script para Almacenamiento de Datos |  | 2.5.2 | 20 | 2021-09-19 | 2021-10-09 |  |  |  |  | 1600 |  |  | 217.6 | 111.04 |  |  |  | 2 |  |  |  | Servidor | 1930.64
3.2 | 3.2 | Perfeccionamiento de IA - Procesamiento de Datos | [17 empty] | 1 |  |  |  |  | 2894.96
3.2.1 | 3.2.1 | Ejecución de Script para Procesamiento de Datos: elmiminación de outliers, tratamiento de datos incompletos, formatos de datos y generación de estructura de datos tipo tensor |  | 3.1.1 | 30 | 2021-10-09 | 2021-11-08 |  |  |  |  | 2400 |  |  | 326.4 | 166.56 |  |  |  | 2 |  |  |  | Servidor | 2894.96
3.3 | 3.3 | Perfeccionamiento de IA - Renetrenameinto de Modelo de IA | [17 empty] | 1 |  |  |  |  | 10169.36
3.3.1 | 3.3.1 | Diseño de Script para aprendizaje reiterativo y re-entrenamiento |  | 2.5.2 | 60 | 2021-09-19 | 2021-11-18 |  |  |  |  | 4800 |  |  | 652.8 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | Especialista ML | 5454.8
3.3.2 | 3.3.2 | Ejecución de Entrenamiento de IA |  | 3.3.1 | 30 | 2021-11-18 | 2021-12-18 |  |  |  |  | 2400 |  |  | 326.4 | 166.56 |  |  |  | 2 |  |  |  | Servidor | 2894.96
3.3.3 | 3.3.3 | Validación de Modelo |  | 3.3.2 | 20 | 2021-12-18 | 2022-01-07 |  |  |  |  | 1600 |  |  | 217.6 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | Especialista ML | 1819.6
3.4 | 3.4 | Perfeccionamiento de IA - Pruebas | [17 empty] | 1 |  |  |  |  | 1712.8
3.4.1 | 3.4.1 | Pruebas de Predicción Piloto de Motor de IA |  | 3.3.3 | 5 | 2022-01-07 | 2022-01-12 |  |  |  |  | 400 |  | 400 | 54.4 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | Equipo TI, DT, ML | 856.4
3.4.2 | 3.4.2 | Pruebas funcionales y medición de resultados en ventas |  | 3.4.1 | 5 | 2022-01-12 | 2022-01-17 |  |  |  |  | 400 |  | 400 | 54.4 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | Equipo TI, DT, ML | 856.4
| 3.5 | Integración del motor de recomendación en la App | [22 empty] | 10800
| 3.5.1 | Implementación de la integración Full Stack |  | 3.4.2 | 40 | 2022-01-17 | 2022-02-26 | 1280 | 1280 | 1280 |  | 3200 |  | 3200 | [9 empty] | Equipo TI, ML | 10240
| 3.5.2 | Pruebas funcionales y medición de resultados en ventas |  | 3.5.1 | 5 | 2022-02-26 | 2022-03-03 | 160 |  |  |  | 400 | [11 empty] | Equipo TI | 560
|  | Total Estimado | [22 empty] | 99109.4687
Programador |  | Fase1 | [21 empty] | 51335.1967
Especialista |  | Fase2 | [21 empty] | 20266.512
|  | Fase3 | [21 empty] | 27507.76
|  | Total Previso | [21 empty] | 99109.4687 | 19821.8937 | 118931.3624
11893.1362
130824.4986

## GestionCalidad
1.1 | Diseño de solución Full Stack | Precedencia | Duración | Fecha Inicio | Fecha Fin | Fecha Cumplimiento/ Indicador
1.1.1 | Reunión de inicio de proyecto |  | 1 | 2021-01-16 | 2021-01-17 | 2021-01-17
1.1.2 | Reunión de presentación del proyecto, objetivos y el equipo de desarrollo |  | 1 |  |  | 100%
1.2 | Determinación de Tecnologías y Frameworks |  |  |  |  | 2021-02-22
1.2.1 | Identificación de Necesidades de Almacenamiento | 1.1.2 | 2 | 2021-01-17 | 2021-01-19 | 100%
1.2.2 | Identificación de Necesidades de Cómputo: RAM, #CPUs, #GPUs | 1.1.2 | 2 | 2021-01-17 | 2021-01-19
1.2.3 | Análisis Costo Beneficio de Frameworks de Web Apps basados en Python | 1.2.1, 1.2.2 | 3 | 2021-01-19 | 2021-01-22
1.2.4 | Análisis Costo Beneficio de Frameworks de Web Apps basados en JavaScript | 1.2.3 | 3 | 2021-01-22 | 2021-01-25
1.2.5 | Análisis Costo Beneficio de Frameworks de Web Apps basados en PHP | 1.2.4 | 3 | 2021-01-25 | 2021-01-28
1.2.6 | Dimensionamiento de requisitos de la Base de datos de: Clientes, Productos, Servicios, Vendedores | 1.2.5 | 5 | 2021-01-28 | 2021-02-02
1.2.7 | Diseño de Base de Datos | 1.2.6 | 20 | 2021-02-02 | 2021-02-22
1.3 | Implementación App Ofertas |  |  |  |  | 2021-05-26
1.3.1 | Diseño de Funcionalidades de Front End: ventanas, menús principales, navegación y funciones | 1.2.7 | 5 | 2021-02-22 | 2021-02-27 | 100%
1.3.2 | Programación de Front End | 1.3.1 | 30 | 2021-02-27 | 2021-03-29
1.3.3 | Implementación de Base de Datos | 1.2.7 | 45 | 2021-02-22 | 2021-04-08
1.3.4 | Levantamiento de conexión a Base de Datos | 1.3.3 | 5 | 2021-04-08 | 2021-04-13
1.3.5 | Configuraciones de Servidor en la Nube | 1.3.4 | 8 | 2021-04-13 | 2021-04-21
1.3.6 | Programación de Funciones de Navegación | 1.3.1 | 15 | 2021-03-29 | 2021-04-13
1.3.7 | Programación de Funciones de Ingresar Productos y Servicios | 1.3.1 | 15 | 2021-03-29 | 2021-04-13
1.3.8 | Programación de Funciones de Actualización de Base de Datos | 1.3.5 | 15 | 2021-04-21 | 2021-05-06
1.3.9 | Programación de Funciones de Generación de PDF y email | 1.3.7, 1.3.8 | 20 | 2021-05-06 | 2021-05-26
1.4 | Prueba de Concepto |  |  |  |  | 2021-06-05
1.4.1 | Testeo de funcionalidades de Navegación | 1.3.6 | 5 | 2021-04-13 | 2021-04-18 | 100%
1.4.2 | Testeo de funcionalidades de Oferta | 1.3.7 | 5 | 2021-04-13 | 2021-04-18
1.4.3 | Testeo de funcionalidades de generación PDF | 1.3.9 | 5 | 2021-05-26 | 2021-05-31
1.4.4 | Testeo de funcionalidades de envío de email | 1.4.3 | 5 | 2021-05-31 | 2021-06-05
2.1 | Desarrollo de IA - Recopilación de Datos |  |  |  |  | 2021-07-01
2.1.1 | Generación de archivos json para recopilación de datos | 1.4.4 | 8 | 2021-06-05 | 2021-06-13 | 100%
2.1.2 | Generación de Script para recopilación de datos | 2.1.1 | 10 | 2021-06-13 | 2021-06-23
2.1.3 | Ejecución de Script para Almacenamiento de Datos | 2.1.2 | 8 | 2021-06-23 | 2021-07-01
2.2 | Desarrollo de IA - Procesamiento de Datos |  |  |  |  | 2021-07-29
2.2.1 | Desarrollo de Script par Procesamiento y Depuración de Datos capturados | 2.1.3 | 20 | 2021-07-01 | 2021-07-21 | 100%
2.2.2 | Ejecución de Script para Procesamiento de Datos: elmiminación de outliers, tratamiento de datos incompletos, formatos de datos y generación de estructura de datos tipo tensor | 2.2.1 | 8 | 2021-07-21 | 2021-07-29
2.3 | Desarrollo de IA - Diseño de Modelo de IA |  |  |  |  | 2021-06-21
2.3.1 | Reunión de Determinación de Requisitos de funcionamiento de la IA | 1.4 | 1 | 2021-06-05 | 2021-06-06 | 100%
2.3.2 | Evaluación de Frameworks de desarrollo de Machine Learning: Pytorch, Tensorflow, Keras | 2.3.1 | 5 | 2021-06-06 | 2021-06-11
2.3.3 | Diseño Funcional del modelo de IA: definición de entradas, técnica de modelamiento para vector característico, salidas del modelo | 2.3.2 | 10 | 2021-06-11 | 2021-06-21
2.4 | Desarrollo de IA - Implementación de IA |  |  |  |  | 2021-09-09
2.4.1 | Desarrollo de Scripts de Machine Learning | 2.3.3 | 60 | 2021-06-21 | 2021-08-20 | 100%
2.4.2 | Entrenamiento y Validación de Modelo | 2.4.1 | 20 | 2021-08-20 | 2021-09-09
2.5 | Desarrollo de IA - Pruebas |  |  |  |  | 2021-09-19
2.5.1 | Pruebas de Predicción Piloto de Motor de IA | 2.4.2 | 5 | 2021-09-09 | 2021-09-14 | 100%
2.5.2 | Pruebas funcionales y medición de resultados en ventas | 2.5.1 | 5 | 2021-09-14 | 2021-09-19
3.1 | Perfeccionamiento de IA - Recopilación de Datos
3.1.1 | Ejecución de Script para Almacenamiento de Datos | 2.5.2 | 20 | 2021-09-19 | 2021-10-09 | 2021-10-09
3.2 | Perfeccionamiento de IA - Procesamiento de Datos |  |  |  |  | 2021-11-08
3.2.1 | Ejecución de Script para Procesamiento de Datos: elmiminación de outliers, tratamiento de datos incompletos, formatos de datos y generación de estructura de datos tipo tensor | 3.1.1 | 30 | 2021-10-09 | 2021-11-08 | 100%
3.3 | Perfeccionamiento de IA - Renetrenameinto de Modelo de IA |  |  |  |  | 2022-01-07
3.3.1 | Diseño de Script para aprendizaje reiterativo y re-entrenamiento | 2.5.2 | 60 | 2021-09-19 | 2021-11-18 | 100%
3.3.2 | Ejecución de Entrenamiento de IA | 3.3.1 | 30 | 2021-11-18 | 2021-12-18
3.3.3 | Validación de Modelo | 3.3.2 | 20 | 2021-12-18 | 2022-01-07
3.4 | Perfeccionamiento de IA - Pruebas |  |  |  |  | 2022-01-17
3.4.1 | Pruebas de Predicción Piloto de Motor de IA | 3.3.3 | 5 | 2022-01-07 | 2022-01-12 | 100%
3.4.2 | Pruebas funcionales y medición de resultados en ventas | 3.4.1 | 5 | 2022-01-12 | 2022-01-17
3.5 | Integración del motor de recomendación en la App |  |  |  |  | 2022-03-03
3.5.1 | Implementación de la integración Full Stack | 3.4.2 | 40 | 2022-01-17 | 2022-02-26 | 100%
3.5.2 | Pruebas funcionales y medición de resultados en ventas | 3.5.1 | 5 | 2022-02-26 | 2022-03-03
Formulas:
Fecha Fin = [Fecha Inicio]+[Duración]
Fecha Cumplimiento/ Indicador = [Fecha Fin]
Fecha Cumplimiento/ Indicador = LARGE([Fecha Fin, row below]:F11,1)
Fecha Inicio = [Fecha Fin, row above]

## DesgloseRiesgos
|  |  | Probabilidad e Impacto |  |  |  |  | Riestos Identificación
Análisis Cualitativo
Nivel 0 | Nivel 1 | Nivel 2 | Escala | Probabilidad | Tiempo | Costo | Calidad | Id | Riesgo | Tipo | Causas | Objetivos Impacta | Respuesta | Id | Riesgo | Prob | Costo | Tiempo | Calidad | Categ | Causa | Prioridad
Riesgo Proyecto | Riesgo Técnico | 1.1.Definición del alcance | Muy Alto | 85% | Incremento Tiempo en 30% | Incremento Costo 50% | No es aceptable | R01 | Infraestrcutura tecnológica no suple los requerimientos de cómputo | Negativo | No disponibilidad del hardware. Error de especificaciones técnicas y funcionales de los equipos | Desarrollo del Motor de Recomendación | Redimensionamiento y ampliación de recursos de hardware instalados | R01 | Infraestrcutura tecnológica no suple los requerimientos de cómputo | Medio | Alto | Alto | Alto | Técnico | La app demanda más recursos de computación de lo esperado | Primario
|  | 1.2.Definición de los recursos | Alto | 70% | Incremento Tiempo en 20% | Incremento Costo 40% | No es aceptable | R02 | No disponibilidad de los servicios en la nube | Negativo | Demora en la contratación de servicios. Problemas de Financiamiento a largo plazo | Desarrollo de la Aplicación | Monitorear el gasto en recursos de software y cloud computing | R02 | No disponibilidad de los servicios en la nube | Baja | Medio | Alto | Medio | Gestión | Financiamiento para la operación de estos servicios puede ser caro. El proveedor incumple con la disponibilidad | Primario
|  | 1.3.Complejidad de las necesidades | Moderado | 50% | Incremento Tiempo 5 a 10% | Incremento costo de 10 a 20% | Requiere aprobación | R03 | Personal con deficiencias en el desarrollo de aplicaciones de Aprendizaje Automático | Negativo | No dispone de conocimientos en el área específica | Desarrollo del Motor de Recomendación | Capacitar o contratar personal calificado | R03 | Personal con deficiencias en el desarrollo de aplicaciones de Aprendizaje Automático | Medio | Alto | Alto | Alto | Gestión | Falta de conocimiento | Primario
|  | 1.4.Interfaces | Bajo | 40% | Incremento Tiempo 5% | Incremento Costo <10% | No afecta Calidad | R04 | Personal con especialización resulta muy caro | Negativo | Falta de personal con dicha capacitación | Integración de la Aplicación | Capacitar al personal. Buscar Financiamiento | R04 | Personal con especialización resulta muy caro | Alto | Alto | Bajo | Bajo | Gestión | No disponibilidad de personal calificado en la empresa | Primario
| Riesgo de Gestión |  | Muy Bajo | 20% | Insignificante | insignificante | No afecta Calidad | R05 | Aplicación no cumple los objetivos de rendimiento y procesamiento | Negativo | Objetivos sobredimensionados | Pruebas y Entregables | Revisar que los objetivos estén de la mano de los requerimientos y valores institucionales | R05 | Aplicación no cumple los objetivos de rendimiento y procesamiento | Bajo | Alto | Alto | Baja | Técnico | Fata de comunicación entre el equipo de desarrollo y el cliente | Primario
[16 empty] | Análisis Cuantitativo | [8 empty] | Plan de Respuestas
[14 empty] | Id | Riesgo | Prob | Costo | Tiempo | Calidad | Categ | Causa | Prioridad | Id | Riesgo | Propietario actual | Plan de Contingencia | Disparador de Riesgo | Plan de reserva
[14 empty] | R01 | Infraestrcutura tecnológica no suple los requerimientos de cómputo | 60% | 1701 | 6 meses | Alto | Técnico | La app demanda más recursos de computación de lo esperado | Primario | R01 | Infraestrcutura tecnológica no suple los requerimientos de cómputo | Líder Técnico | Hitos defectuosos o incompletos | Contratar servicios similares en la nube | Solicitar presupuesto extendido
[14 empty] | R02 | No disponibilidad de los servicios en la nube | 10% | 1500 | 3 meses | Medio | Gestión | Financiamiento para la operación de estos servicios puede ser caro. El proveedor incumple con la disponibilidad | Primario | R02 | No disponibilidad de los servicios en la nube | Gerente de proyectos | Operación en servidores locales, de ser necesario alquilar infraestructura local | Incumplimiento del proveedor de servicio | Desplegar la aplicación en otro proveedor
[14 empty] | R03 | Personal con deficiencias en el desarrollo de aplicaciones de Aprendizaje Automático | 50% | 2080 | 5 meses | Alto | Gestión | Falta de conocimiento | Primario | R03 | Personal con deficiencias en el desarrollo de aplicaciones de Aprendizaje Automático | Director de proyectos | Capacitación | Retrasos con tiempos de entrega | Cambio de personal
[14 empty] | R04 | Personal con especialización resulta muy caro | 65% | 6240 | 6 meses | Bajo | Gestión | No disponibilidad de personal calificado en la empresa | Primario | R04 | Personal con especialización resulta muy caro | Director de proyectos | Capacitar el personal | Costos operativos del proyecto | Subcontratar la solución
[14 empty] | R05 | Aplicación no cumple los objetivos de rendimiento y procesamiento | 20% | 18720 | 1 año | Baja | Técnico | Fata de comunicación entre el equipo de desarrollo y el cliente | Primario | R05 | Aplicación no cumple los objetivos de rendimiento y procesamiento | Líder Tecnico | Habilitar las funciones escenciales hasta corregir el desarrollo | Pruebas de rendimiento | Subcontratar la solución
[23 empty] | R06 | Extracción de información sencible
[23 empty] | R07 | Errores en la información ingresada en la base de datos
[23 empty] | R08 | Ingresos no autorizados a la aplicación

## Comunicaciones
Responsable | Intersado | Información a Comunicar | Recurso/Medio de Comunicación | Frecuencia | Mecanismo
Director | Gerente | Presentación Informes ejecutivos | Reuniones | Mensual | Correo
Reco+